|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 学生认可度不高 | 没有足够区别于其他代跑项目的吸引力 | 商业风险 |
| R2 | 人员不能及时到位 | 无法快速招募代跑员和组建技术团队 | 人员风险 |
| R3 | 无法获得足够的前期费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资，团队开始运行时也需要资金支持 | 资金风险 |
| R4 | 无法及时送到 | 根据不同的业务其办理时间也不尽相同，业务中应标记相应预计时间，根本原因在于代跑过程中出现的意外问题 | 流程风险 |
| R5 | 安全问题 | 代跑员工作期间的安全问题，因为地点在校园，安全问题相对较小 | 人员风险 |
| R6 | 代跑员丢失货物，或不守信用 | 没有加强对代跑员的培训投资。 | 人员风险 |
| R7 | 技术支持供应不上，对运作流程不了解 | 没有对技术核心小组进行培训投资 | 技术风险 |